## WP i CAM
Element P1S | WP | CAM | Cost Category
AC-CAB.6.38.01 | M28-WP-101 | Anna Nowak | Labor
AC-CAB.6.38.02 | M28-WP-102 | Anna Nowak | Labor
AC-CAB.6.38.03 | M28-WP-103 | Piotr Wiśniewski | Material
AC-CAB.6.38.03.01 | M28-WP-103 | Piotr Wiśniewski | Material

## Harmonogram i budżet
WP | BAC HOURS | BAC MATERIAL | Planowany Start | Planowany Koniec
M28-WP-101 | 600 | 20000 | 2026-10-01 | 2027-03-31
M28-WP-102 | 750 | 25000 | 2026-11-01 | 2027-06-30
M28-WP-103 | 900 | 30000.5 | 2026-10-15 | 2027-05-31

## Wykluczenia
Cost Element | WBS Element | Partner object | Opis
57100000 |  |  | Proj Sttlmnt Bill – rozliczenie, nie koszt
|  | IC-TRANSFER | Przeksięgowania międzyfirmowe – pomijane

## Cost Category projektu
Numer elementu kosztowego | Opis | Obszar | Cost Category
57100000 | Proj Sttlmnt Bill | Finance | Other Direct Cost